## Slide 1
7월2주차 설계 · 확정
~7월말 구축 · 개발
~8월2주 통합 · 연동
~8월 5주· 안정화
9/1 런칭 · 운영
아이그라운드 런칭 워크플랜
키디키디 앱 애드온 LLM 큐레이팅 검색 서비스
런칭 목표: 2026. 09. 01
프로젝트 기간: 총 11주 (6.24 ~ 9.1)
상세 마일스톤 및 모니터링 기준 (Gantt Summary)
프로젝트 개요
○ 키디키디 앱 애드온 LLM 큐레이팅 검색 서비스 '아이그라운드'는 6월 24일 킥오프를 시작으로 9월 1일 정식 런칭까지 총 11주간 진행
○기존 진행한 2535 쇼핑검색 앱의 개발 프레임워크를 따라서 순차적 진행
○ 4자 협업 프로젝트로 긴밀한 협의와 빠른 결정으로 짧은 기간내 개발수행이 핵심
○ 사용자 고객조사(FGI) 3회를 통해 서비스 품질을 지속적으로 검증하고 개선 ▶ 경영자 중간보고
핵심 리스크 · 의사결정
정식 네이밍 확정 지연
데이터 정제 및 색인 품질 이슈
커머스 플랫폼 연동 범위 및 기술적 제약
앱스토어 심사 리드타임 지연
키디 트래픽 30%까지 최대 부하 고려
지난주~7월1주차 킥오프/검토
시점 | 마일스톤 | 실행하는 액션 | 연관 부문 (조직, 이슈) | 아웃풋 | 완료 판정 기준
6/24 | 킥오프 및 서비스 범위 확정 | 프로젝트 목표 및 아키텍쳐등 셋업 개발 범위와 투입할 리소스 확정 | PM, 사업부문, 이노플 | 킥오프 미팅, 서비스 목표 확정 | 4자 킥오프 완료, 서비스 범위 합의
7/13 | 인프라·아키텍처 설계 확정 | 아이그라운드가 안정적으로 구동될 기술 기반과 기존 시스템과의 연동 방안을 결정 | 인프라, 서버, 연동 | 인프라 설계, 아키텍처 범위 확정 | 최종 인프라 설계 확정, 연동 범위 합의
7/20 | 정식 네이밍 최종 확정 | 아이그라운드의 공식 이름을 확정하여 디자인과 개발에 반영할 준비 완료 | 마케팅, 네이밍 | 네이밍 후보 검토, 상표/도메인 확인 | 서비스명 최종 확정
7/31 | 사용자 고객조사 #1 · Alpha | 핵심 기능이 구현된 초기 버전을 사용자들이 직접 체험하고 개선점을 파악 | 개발, 상품운영, (고객조사) | 핵심기능 구동본 통합, 1차 FGI 실시 | Alpha 버전 구동, FGI 결과 보고서
8/14 | 사용자 고객조사 #2 · Beta | 키디키디 앱과의 연결성 확보 – 통합된 베타 버전으로 사용자 경험을 검증 | 연동, 개발, 디자인, 마케팅 | 키디 앱 임베드, 1차 FGI 개선 반영 | Beta 버전 완성, FGI 결과 보고서
8/21 | 기능 동결 및 안정화 | 신규 기능 개발을 마감(추가X)하고, 서비스의 안정성과 품질 확보에 집중 | 개발, QA | 기능 통합 빌드, 코드 프리즈 | 기능 동결 결정, 버그 픽스 시작
8/28 | 사용자 고객조사 #3 · 최종 V1 | 배포 직전 최종 버전을 사용자가 검토하여 최종 품질과 사용자 만족도를 확인 | 상품운영, QA, PM | 3차 FGI – 사용자 인수테스트(UAT) | 최종 버전 검증 완료, FGI 결과 보고서
8/28 | 런칭 최종 승인 | 모든 준비가 완료 확인 및 경영자의 검토 및 서비스 런칭을 승인 (경쟁사 비교검토) | PM, QA, 경영진 | UAT종합 - 경쟁사 대비 적중도/심도/속도 평가 | 업데이트 배포 최종 의사 결정**
9/01 | 아이그라운드 정식 런칭 | 키디키디 앱 업데이트를 통해 '아이그라운드' 서비스 공식적으로 오픈 | QA, 런칭, 운영 | 프로덕션 배포, 서비스 오픈 | 키디키디 앱 업데이트 완료, 서비스 정상 운영